|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? La mayor parte de las actividades de análisis y diseño se cumplió: Sprint 0 está cerrado y en Sprint 1 ya se finalizaron los BPMN, ERS/DAS v1.0, diagramas 4+1, casos de uso, historias v1.0 con sus tareas, PERT y esqueleto Docker. Según Jira, 10 de 12 tareas del sprint figuran terminadas. Aún faltan los mockups v0.5 y validar el registro de decisiones con Ismael. Ayudaron Scrum, Jira y la coordinación del equipo; dificultaron algunas confirmaciones del cliente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para no detener el proyecto, documentamos internamente los casos de uso, diagramas y decisiones abiertas, dejando su confirmación con Ismael como tarea específica. Con Cristopher ajustamos prioridades y programamos el desarrollo funcional para Sprint 2. El Planning 2 contempla reducir el alcance del sprint si falta capacidad y utilizar un simulador para ciertas validaciones de INVAS si aún no está disponible la integración.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente. He asumido gran parte de la documentación, los diagramas, los casos de uso y la planificación técnica, y me he encargado de coordinar tareas en Jira como Scrum Master. Destaco que pudimos preparar bases sólidas antes de programar. Debo mejorar la síntesis de mis presentaciones, la actualización oportuna de evidencias y el control del tiempo para los mockups.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría confirmar con la docente qué nivel de evidencia técnica considera suficiente en el informe de avance cuando el diseño y la infraestructura están terminados, pero el desarrollo funcional y las pruebas pertenecen a sprints posteriores. También consultaría cómo reflejar las validaciones pendientes del cliente en la Carta Gantt y en las evaluaciones de avance.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no considero necesaria una redistribución importante. Yo mantengo documentación, arquitectura, mockups y parte del frontend; Cristopher se concentra en BPMN, coordinación con Ismael, backend, datos e infraestructura. En Sprint 2 ambos asumiremos tareas de desarrollo y pruebas según las estimaciones de las historias, revisando la carga en cada Planning.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Considero que el trabajo en equipo ha sido colaborativo y complementario. Hemos compartido decisiones técnicas y separado tareas para avanzar en paralelo. Podemos mejorar el registro de acuerdos, el cierre de validaciones con Ismael y la revisión frecuente de Jira. La retrospectiva debería contemplar también los tiempos y la comunicación, no solo mejoras técnicas.