Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jean Carlos Díaz Pérez |
| --- | --- |
| Rut | [COMPLETAR RUT] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | [COMPLETAR SEDE] |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NexusWST - Modernización de la plataforma We Manager para WeStorage |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de requisitos; Bases de datos; Desarrollo Back End; Desarrollo Front End y FullStack; Calidad de software; Gestión de proyectos ágiles. |
| Competencias | C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. C2. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. C3. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. C4. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. C5. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | WeStorage es una empresa de logística 3PL que opera con We Manager, su plataforma de gestión de órdenes integrada con canales de venta, couriers y un WMS externo. El sistema actual presenta problemas de mantenibilidad y evolución asociados a su alto acoplamiento, además de dificultades de rendimiento y operación que hacen más costoso introducir cambios y seguir escalando la solución. NexusWST aborda una situación real del campo laboral de Ingeniería en Informática: modernizar un sistema productivo sin reemplazar innecesariamente los componentes externos que ya cumplen una función. El proyecto impacta directamente a los usuarios operacionales y administrativos de WeStorage y, de forma indirecta, a los clientes cuyas órdenes son procesadas por la empresa. El aporte esperado es una base tecnológica más mantenible, trazable y preparada para evolucionar, aplicando ingeniería de requisitos, arquitectura de software, modelamiento de datos, desarrollo backend/frontend, integración, calidad y gestión ágil en un contexto real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca diseñar e implementar una nueva base tecnológica para NexusWST, priorizando la gestión de Órdenes de extremo a extremo. El alcance funcional considera Clientes, Productos y autenticación con roles y permisos como módulos de apoyo, y un flujo de órdenes que abarque su gestión, preparación/picking, empaque, despacho y entrega al courier. La solución se plantea con frontend Next.js/React, backend en Go, un monolito modular para capacidades compartidas y un Orders Service con arquitectura hexagonal, PostgreSQL como base de datos, Redis como capa de caché, Traefik, Docker, GitLab, SonarQube y despliegue sobre la infraestructura de DigitalOcean de WeStorage. El WMS Invas se mantiene como sistema externo; Inventario, Recepciones y Facturación conservan una estructura preparada para su evolución futura, pero no se implementan íntegramente dentro del alcance académico. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | C1 - Diseño y calidad de software: se aplica al construir, integrar y validar una solución web siguiendo un ciclo de desarrollo, buenas prácticas, pruebas y control de calidad. C2 - Soluciones de información y datos: se aplica en el análisis y evolución del modelo PostgreSQL que soporta órdenes, clientes, productos, despachos, estados e integraciones, además del uso de Redis para consultas de alta frecuencia. C3 - Ingeniería de requisitos: se utiliza para levantar, analizar y validar con WeStorage los procesos actuales y futuros, el alcance de Órdenes y las reglas de integración con sistemas externos. C4 - Gestión de proyectos: se aplica mediante Scrum, Jira, backlog priorizado, planificación por sprints, seguimiento de riesgos y control del alcance junto al cliente. C5 - Diseño de soluciones de software: se evidencia en la definición de una arquitectura modular y hexagonal, contratos de integración, contenedores, control de versiones, calidad, seguridad y despliegue. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi principal interés profesional es el desarrollo de software, especialmente backend y full-stack, junto con la arquitectura de software y, a futuro, servicios cloud. NexusWST se relaciona directamente con estos intereses porque me permite trabajar con lógica de negocio, APIs en Go, PostgreSQL y Redis, integración de sistemas, frontend en React/Next.js y decisiones de arquitectura sobre un sistema real. El proyecto también me permite fortalecer competencias que quiero seguir desarrollando: arquitectura de software, calidad, pruebas automatizadas, despliegue e integración continua. Trabajar con un cliente real y con infraestructura de DigitalOcean, Docker, GitLab y SonarQube aporta experiencia cercana a un entorno profesional y complementa mi formación orientada al desarrollo backend/full-stack. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del periodo académico porque el alcance fue acotado deliberadamente: se prioriza Órdenes de extremo a extremo y los módulos base de Clientes, Productos y autenticación/roles, sin intentar reconstruir toda la plataforma ni reemplazar el WMS Invas. La planificación se distribuye en las 18 semanas indicadas para las tres fases del proyecto. Se dispone de recursos relevantes para el desarrollo: acceso al cliente y a la plataforma actual, repositorio GitLab, infraestructura DigitalOcean, SonarQube, PostgreSQL, Docker, Jira y material técnico de la solución existente. Como facilitadores destacan la comunicación directa con WeStorage y el uso de tecnologías e infraestructura acordadas con la empresa. Los principales riesgos son la curva de aprendizaje de Go, el tamaño reducido del equipo, las dependencias de validación con el cliente y la posibilidad de ampliar el alcance. Se abordarán mediante sprints cortos, backlog priorizado, validación temprana de procesos y contratos, capacitación dirigida, trabajo incremental y respeto del alcance definido. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar NexusWST como base tecnológica moderna para la gestión de órdenes de WeStorage, desarrollando un flujo de Órdenes de extremo a extremo apoyado por Clientes, Productos y autenticación/roles, integrado con los sistemas existentes y validado mediante pruebas y prácticas de calidad durante Capstone. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y validar con WeStorage los requerimientos funcionales y no funcionales del flujo de Órdenes, incluyendo procesos actuales, proceso objetivo e integraciones externas. - Diseñar la arquitectura de la solución, definiendo responsabilidades entre el monolito modular, el Orders Service, frontend, base de datos, caché e integraciones. - Analizar y ajustar el modelo de datos PostgreSQL necesario para soportar Órdenes, Clientes, Productos, seguridad y trazabilidad, manteniendo preparada la evolución futura de otros módulos. - Desarrollar los componentes backend en Go y la interfaz en Next.js/React requeridos para ejecutar el flujo de Órdenes priorizado. - Integrar Docker, Traefik, GitLab, DigitalOcean y SonarQube para sistematizar el desarrollo, despliegue y control de calidad. - Ejecutar pruebas unitarias e integración, revisar calidad de código y validar incrementalmente los resultados con el cliente. - Gestionar el proyecto mediante Scrum y Jira, controlando alcance, avances, riesgos, responsables y evidencias durante las tres fases. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque de trabajo. El proyecto se desarrollará de manera iterativa e incremental utilizando Scrum como marco de gestión, con backlog priorizado en Jira y sprints de aproximadamente dos semanas. Cada incremento será revisado antes de avanzar, permitiendo ajustar decisiones a partir de la retroalimentación de WeStorage. Fase 1 - Definición (semanas 1 a 4). Levantamiento y validación de requerimientos, análisis de We Manager, BPMN As-Is y To-Be, revisión del modelo de datos, definición del alcance, arquitectura inicial, riesgos y planificación. Fase 2 - Desarrollo (semanas 5 a 15). Configuración de infraestructura de desarrollo, evolución del modelo de datos, implementación de Clientes, Productos y autenticación/roles, construcción del Orders Service y su flujo de extremo a extremo, integración con frontend y sistemas externos, y ejecución progresiva de pruebas y análisis de calidad. Fase 3 - Validación y cierre (semanas 16 a 18). Pruebas integrales, revisión de SonarQube, estabilización, documentación técnica, consolidación de evidencias y presentación de resultados al cliente y al docente. Responsabilidades del equipo. Jean Carlos Díaz Pérez actuará como líder de proyecto y desarrollador full-stack, con foco en arquitectura, backend Go, APIs, integración, frontend y coordinación del trabajo. Cristopher Alberto Lobos Martínez tendrá foco en modelamiento de procesos y base de datos PostgreSQL, apoyando además la integración y validación. El levantamiento de requerimientos, revisiones técnicas, pruebas y reuniones con el cliente se realizarán colaborativamente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requerimientos y modelamiento del proceso | Documento de requerimientos, decisiones de alcance y diagramas BPMN As-Is/To-Be del proceso de Órdenes, respaldados por reuniones y validaciones con WeStorage. | Evidencia la aplicación de ingeniería de requisitos, comprensión del proceso actual y definición del proceso objetivo antes de construir la solución. |
| Avance | Diseño técnico y modelo de datos | Diagramas de arquitectura, componentes e integración; análisis/ERD de PostgreSQL y definición de contratos principales entre frontend, backend, Orders Service, Redis y sistemas externos. | Demuestra las decisiones de arquitectura y datos que sustentan una solución mantenible y escalable. |
| Final | Incremento funcional NexusWST | Código fuente en GitLab de los componentes desarrollados en Go y Next.js/React, Dockerizados, incluyendo módulos base y flujo de Órdenes de extremo a extremo dentro del alcance acordado. | Permite verificar que el diseño se materializó en una solución funcional e integrada. |
| Final | Validación, calidad y despliegue | Resultados de pruebas unitarias/integración, reportes de SonarQube, historial de ramas/commits/pipeline, documentación técnica y evidencia de ejecución en el entorno definido. | Acredita calidad de software, trazabilidad del desarrollo, integración continua, validación del producto y cierre técnico del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C3, C4 | Levantamiento y validación de requerimientos | Revisar procesos, necesidades, reglas y restricciones de We Manager con el cliente; consolidar alcance y backlog inicial. | Reuniones, We Manager, documentos del cliente, Jira | Sem. 1-3 | Jean Carlos / Cristopher | Facilita el acceso directo al cliente. Riesgo: definiciones pendientes; se mitiga validando antes de diseñar. |
| C3, C4, C5 | BPMN y definición de alcance | Construir y validar BPMN As-Is/To-Be del flujo de Órdenes y delimitar responsabilidades de NexusWST frente al WMS Invas. | BPMN, entrevistas, Jira | Sem. 2-4 | Cristopher / Jean Carlos | Dependencia de validación con WeStorage; evitar cerrar el flujo sobre supuestos. |
| C2, C5 | Análisis y evolución del modelo de datos | Analizar el esquema actual, relaciones y estados; ajustar PostgreSQL para soportar el alcance priorizado y preparar evolución futura. | PostgreSQL, pgAdmin, ERD/MER, scripts SQL | Sem. 2-5 | Cristopher | Facilitador: esquema existente. Riesgo: inconsistencias o relaciones faltantes. |
| C1, C5 | Diseño de arquitectura y contratos | Definir arquitectura modular/hexagonal, responsabilidades del Orders Service, APIs, Redis, Traefik e integraciones externas. | Diagramas, Go, OpenAPI/documentación técnica | Sem. 3-5 | Jean Carlos | Riesgo: sobrearquitectura; se controla priorizando necesidades reales del alcance. |
| C1, C5 | Infraestructura base y calidad | Preparar repositorio, ramas, Docker, Traefik, CI/CD, SonarQube y configuración de entornos de desarrollo/prueba. | GitLab, Docker, Traefik, SonarQube, DigitalOcean | Sem. 4-6 | Jean Carlos / Cristopher | Depende de accesos provistos por WeStorage. Se documentan configuraciones y permisos. |
| C1, C2, C5 | Módulos base: Clientes, Productos y seguridad | Implementar Clientes, Productos, autenticación, roles y permisos como base para el flujo de Órdenes. | Go, PostgreSQL, Redis, Next.js/React | Sem. 5-8 | Jean Carlos / Cristopher | Se priorizan funciones necesarias para Órdenes; evitar ampliar módulos fuera del alcance. |
| C1, C2, C5 | Orders Service y flujo end-to-end | Desarrollar el ciclo de Órdenes: gestión, preparación/picking, empaque, despacho y entrega al courier, con trazabilidad e integraciones definidas. | Go, PostgreSQL, Redis, APIs, Docker | Sem. 7-13 | Jean Carlos / Cristopher | Actividad crítica. Desarrollo incremental y validación por estados para reducir riesgo. |
| C1, C5 | Frontend e integración | Construir vistas necesarias y conectar Next.js/React con APIs backend y flujo de Órdenes. | Next.js/React, APIs, diseño UI/UX | Sem. 9-14 | Jean Carlos | Branding final puede depender de marketing; priorizar funcionalidad y consistencia. |
| C1, C5 | Pruebas, integración y calidad | Ejecutar pruebas unitarias e integración, revisar SonarQube, corregir hallazgos y validar interoperabilidad con componentes externos. | Testing Go, SonarQube, GitLab, entornos de prueba | Sem. 12-16 | Jean Carlos / Cristopher | Riesgo: fallos tardíos de integración; mitigar probando incrementalmente desde sprints previos. |
| C1, C4, C5 | Validación final, documentación y evidencias | Estabilizar la solución, consolidar documentación, evidencias, resultados y presentación final. | Jira, GitLab, documentación, evidencias | Sem. 16-18 | Jean Carlos / Cristopher | Reservar tiempo para correcciones finales y retroalimentación del cliente/docente. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Requisitos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPMN y alcance |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura / APIs |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructura base |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clientes / Productos / Auth |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orders Service E2E |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Frontend e integración |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas y calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Cierre y evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.